Утверждаю

Руководитель департамента

здравоохранения Краснодарского края

____________________        Е.Н.  Редько

«_27»   __апреля_ 2012г.

План  мероприятий, проводимых в рамках всемирного дня памяти умерших от СПИДа 20 мая 2012г.

в Краснодарском крае

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата | Организаторы | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Краснодар |
| 1. | Проведение городских молодежных акций, посвященных Всемирному дню памяти умерших от СПИДа (в 3-х городских округах г. Краснодара) | 20.05.2012 г. | Департамент здравоохранения Краснодарского края, ГБУЗ «Клинический центр СПИД», департамент образования и науки Краснодарского края, СМИ | г. Краснодар |
| 2. | Проведение молодежных акций «Краснодар против СПИДа» среди учащихся средних школ и профессионально технических колледжей и студентов ССУЗов и ВУЗов города. | 14.05-20.05.2012 г. | ГБУЗ «Клинический центр СПИД», департамент образо-вания и науки Красно-дарского края, комитет по делам мо-лодежи г. Краснодара | г. Краснодар |
|  | г. Новороссийск |
| 1. | Организация трансляций: - джинглов на радио: «Европа + Новороссийск», «Радио Порт»; - видеороликов на каналах телевидения: «Новая Россия»,«33 Канал». | 10.05 - 20.05.2012 г. | ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ №4» ДЗ КК; СМИ | г. Новороссийск |
| 2. | Проведение «Круглого стола» со студентами Новороссийского колледжа радиоционного приборостроения на тему «Как защитить молодёжь города от наркомании и ВИЧ/ СПИДа» | 27.04 - 16.05.2012 г. | ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ №4» ДЗ КК; СМИ | г. Новороссийск |
| 3. | Проведение городского конкурса плакатов среди учащихся школ города на тему: «Профилактика СПИДа» | 15.04 -10.05.2012г. | ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ №4» ДЗ КК; СМИ | г. Новороссийск |
| 4. | Проведение лекций и бесед среди учащихся общеобразовательных школ и студентов ССУЗов и ВУЗов города. | Апрель – май 2012г. | ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ №4» ДЗ КК; управление образова-ния, комитет по делам молодежи г. Новорос-сийска. | г. Новороссийск |
| 5. | Публикация статей в газетах: -«Новороссийский рабочий», -«Новороссийские вести». | 10.05 - 30.05.2012 г. | ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ №4» ДЗ КК; СМИ | г. Новороссийск |
|  | г. Сочи |
| 1. | Организация и проведение акция «Красная ленточка» на центральной набережной. | 20.05.2012 г. | ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ №3» ДЗ КК, комитет по делам молодежи г. Сочи, СМИ, Общероссийская об-щественная органи-зация «Российский Красный крест» | г. Сочи |
| 2. | Проведение городского «Круглого стола»: «Консолидация общества в профилактике ВИЧ-инфекции». | 15.05.2012 г. | ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ №3» ДЗ КК, управление образова-ния г. Сочи, комитет по делам молодежи г. Сочи, СМИ, РУ ФСКН. | г. Сочи |
| 3. | Размещение социальной рекламы по профилактике ВИЧ – инфекции на уличных экранах и автобусных остановках. | 18.05.2012 г. | ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ №3» ДЗ КК, ООО «БАКАР» | г. Сочи |
| 4. | Выпуск информационно - методических материалов по профилактике ВИЧ/СПИДа для оформления стендов, размещаемых в кинотеатрах и библиотеках города. | 26.04 - 15.05.2012 г. | ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ №3» ДЗ КК, | г. Сочи |
| 5. | Проведение городских семинаров для медицинских работников ЛПУ и санаторно – курортных учреждений «Организация медицинской помощи ВИЧ – инфицированным» | Апрель – май 2012г. | ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ №3» ДЗ КК, Управление здраво-охранения г. Сочи. | г. Сочи |
| 6. | Организация телефонов доверия: «Горячая линия» 53-54-63 | Апрель – май 2012г. | ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ №3» ДЗ КК, Управление здраво-охранения г. Сочи. | г. Сочи |
|  | г. Ейск |
| 1. | Проведение общегородской молодежной акции, посвященной Всемирному дню памяти умерших от СПИДа | 20.05.2012 г. | ГБУЗ «Ейский центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» ДЗ КК, управление образо-вания и комитет по делам молодежи г. Ейска, центр соци-ального обслуживания молодежи г. Ейска | г. Ейск |
| 2. | Проведение обучающих семинаров для волонтеров в рамках Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа | Апрель – май 2012г. | ГБУЗ «Ейский центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» ДЗ КК, Управление здравоохранения г. Ейска, управление образования, комитет по делам молодежи г. Ейска | г. Ейск |
| 3 | Выступления в прессе и на каналах местного ТВ | Май 2012г. | ГБУЗ ЕЦ ПБ СПИД ДЗ КК; Управление здраво-охранения г. Ейска, управление образо-вания и комитет по делам молодёжи г. Ейска | г. Ейск |
|  | г. Туапсе |
| 1. | Проведение акции «Сохрани себя для жизни» приуроченной к Всемирному дню памяти людей, умерших в стадии СПИД. | 19.05.2012 г. | ГБУЗ «Центр по про-филактике и борьбе со СПИД и ИЗ №2» ДЗ КК, Управление здраво-охранения г. Туапсе, управление образо-вания и комитет по делам молодежи г. Туапсе, СМИ | г. Туапсе |
| 2. | Размещение информации на интернет – сайте центра и ГБОУ СПО ТСПК | С 14.05.2012 г. | ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ №2» ДЗ КК, Управление здраво-охранения г. Туапсе | г. Туапсе |
| 3. | Работа волонтёров (раздача красных лент, буклетов, беседы, заполнение Тетради Памяти, опросы) | 19.05.2012 г. | ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ №2» ДЗ КК, комитет по делам молодежи г. Туапсе, СМИ | Туапсинский район |
| 4. | Разработка и тираж буклета «Сохрани себя для жизни» | Апрель – май 2012г. | ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ №2» ДЗ КК, Управление здраво-охранения г. Туапсе, СМИ | Туапсинский район |
| Перечень мероприятий, проводимых муниципальными образованиям Краснодарского края в рамках всемирного дня памяти умерших от СПИДа 20 мая 2012 г. |
| Наименование мероприятий | Количество | Дата | Организаторы | Место проведения |
| Выступления в СМИ | 85 | 10.05.2012–20.05.2012г. | Администрации муниципальных бюджетных образований края совместно с ЛПУ | Муниципальные бюджетные образования края |
| Молодежные акции | 63 | 20.05.2012г. | Администрации муниципальных бюджетных образований края совместно с ЛПУ | Муниципальные бюджетные образования края |
| Тематические беседы, конференции, лекции, КВН, вечера | 820 | 14.05.2012 - 20.05.2012г. | Администрация муниципальных бюджетных образований совместно с ЛПУ | Муниципальные бюджетные образования края |
| Памятки, листовки, буклеты, плакаты | 11320 | 10.05.2012г. | Администрация муниципальных бюджетных образований совместно с ЛПУ | Муниципальные бюджетные образования края |

Главный врач ГБУЗ КЦПБ СПИД и ИЗ ДЗ КК											В.В. Кулагин